## Instructies
Instructies Vragenlijst

Doel
Het doel is om knelpunten en behoeften te inventariseren in het uitwisselingsproces van areaalgegevens.

Voor het opstellen van de vragenlijst is de ISO 19650 deel 2 gebruikt. We hebben de stappen praktischer geformuleerd en een toelichting toegevoegd. De processtappen komen overeen met de norm.

Stappen
(1) Vul voor elke stap in wie welke verantwoordelijkheden had in de kolommen "Opdrachtgever", "Derde partij", / "Hoofdaannemer" en "Onderaannemer".

(2) Vul in hoe het in het betreffende project is gegaan, niet hoe je vindt dat het moet gaan of had gewild dat het was gegaan. Als een stap niet is uitgevoerd of je weet het niet zeker, laat de regel dan leeg en voeg eventueel wat commentaar in.

Legenda
RACI wordt gebruikt om verantwoordelijkheden in een proces in kaart te brengen. Hieronder volgt een tabel met wat meer informatie over de verschillende opties binnen RACI (bron: Wikipedia).

Responsible (Verantwoordelijk)		Degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Verantwoording wordt afgelegd aan de persoon die accountable is.

Accountable (Eindverantwoordelijk)		Degene die (eind)verantwoordelijk, bevoegd is en goedkeuring geeft aan het resultaat. Als het erom gaat, moet hij/zij het eindoordeel kunnen vellen, vetorecht hebben. Er is slechts één persoon Accountable.

Consulted (Geraadpleegd)		Deze persoon geeft (mede) richting aan het resultaat, hij/zij wordt voorafgaand aan beslissingen of acties (verplicht) geraadpleegd. Dit is tweerichtingscommunicatie.

Informed (Geinformeerd)		Iemand die geïnformeerd wordt over de beslissingen, over de voortgang, bereikte resultaten enz. Dit is eenrichtingscommunicatie.

Mocht je commentaar of toelichting hebben bij een bepaalde stap dan kun je dat invullen in de kolom "Commentaar / Toelichting". Als je een bepaalde stap wil bespreken in de sessie, zet dan een "X" in de kolom "Meenemen in sessie".

Verklarende woordenlijst

In deze lijst		ISO 19650
Opdrachtgever		Benoemende partij		Partij die de opdracht geeft om bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

Opdrachtnemer		(potentieel) Opleverteam		Gezamelijke team van partijen die werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de opdrachtgever. Bevat hoofdaannemer en onderaannemers.

Hoofdaannemer		(potentiële) Leidende aangewezen partij		Leidende partij bij de opdrachtnemer, die door de opdrachtgever wordt aangewezen om de werkzaamheden al dan niet met onderaannemers uit te voeren.

Onderaannemer		(potentiële) Aangewezen partijen		Partij die door de hoofdaannemer is ingeschakeld voor een of meerdere taken.

Taakgroep		Taakgroep		Een taakgroep kan bestaan uit personen van verschillende organisaties die een gezamelijke taak hebben. Een voorbeeld hiervan is een taakgroep die verantwoordelijk is voor de realisatie van wegen. Die bestaat uit een ontwerpende partij, een uitvoerende partij en diverse leveranciers.

Derde partij		Derde		Een partij die namens in opdracht van opdrachtgever of opdrachtnemer bepaalde taken uitvoert, maar geen onderdeel is van het projecttteam.

Projectteam		Projectteam		Opdracht gever en opdrachtnemers samen.

## Vragenlijst
	Vragenlijst Informatiemanagement

	Voor invulinstructies, zie het tabblad "Instructies"

	Projectnaam			[vul projectnaam in]
	Opdrachtgever			[vul opdrachtgever in]
	Hoofdaannemer			[vul hoofdaannemer in]
	Contactpersoon voor deze vragenlijst			[vul je naam in]

					Opdrachtgever	Derde partij (OG)	Hoofdaannemer	Onderaannemer	Knelpunt behandelen in sessie	Commentaar / Toelichting
ISO19650-2	Stap	Originele omschrijving ISO 19650-2 nl	Omschrijving	Voorbeeld/Toelichting
	1	Beoordeling en behoefte	Beoordeling en behoefte
5.1.1	1.1	Personen aanstellen die de informatiemanagementfunctie op zich nemen	Verdelen van uit te voeren informatiemanagementtaken door opdrachtgever.	Voor het project worden bij de opdrachtgever de informatiemanagementtaken verdeeld over personen. Bij het toewijzen wordt duidelijk aangegeven wat de taken, bevoegdheden en benodigde competenties zijn van de personen van de opdrachtgever of de partij waar aan wordt uitbesteed. / Bijv. een medewerker kan worden aangewezen om de uitgaande en inkomende informatie technisch te controleren.
5.1.2	1.2	De informatie-eisen voor het project vaststellen	Vaststellen van informatie-eisen voor het maken van belangrijke beslissingen.	De informatiebehoefte achter deze informatie-eisen is afkomstig vanuit strategisch niveau. / Een belangrijke beslissing is bijv. het goedkeuren van een ontwerp op basis van aangeleverde informatie door opdrachtnemer.
5.1.3	1.3	De mijlpalen voor de levering van informatie voor het project vaststellen	Vaststellen van mijlpalen voor de informatieleveringen	Hierbij wordt ook het leveringsmoment bepaald. / Voorbeelden van mijlpalen zijn: / - Het aanleveren van een ontwerp ter goedkeuring door de opdrachtgever / - Het leveren van as-built gegevens bij oplevering / - Het leveren van operationele gegevens bij in gebruikname van een object (bijv. de ''wegindeling'' en ''doorrijhoogte'').
5.1.4	1.4	De informatiestandaarden voor het project vaststellen	Vaststellen welke informatiestandaarden dienen te worden gebruikt binnen het project.	Voorbeelden van informatiestandaarden zijn: / - NL-SfB, OTL of een andere standaard voor classificatie van gegevens / - IFC, GML of andere standaarden voor de structurering (en classificatie) van gegevens
5.1.5	1.5	De methoden en procedures waarmee de informatie voor het project wordt geproduceerd vaststellen	Vaststellen welke methodes en procedures moeten worden gebruikt om informatie voor het project te produceren, leveren en beoordelen.	Voorbeelden van methoden/procedures: / - De leveringswijze van informatie (bijv. COINS, ICDD) / - Procedures m.b.t. het beveiligen van informatie / - Procedures voor het beoordelen van geleverde informatie
5.1.6	1.6	De referentie-informatie en gedeelde middelen voor het project vaststellen	Vaststellen welke informatie beschikbaar wordt gemaakt voor hergebruik door opdrachtnemer.	Het gaat hierbij zowel over informatie die zowel voor als na de gunning beschikbaar wordt gesteld. / Voorbeelden zijn: / - Bestaande informatie over de asset en omgeving (binnen OG of uit andere bronnen) / - Templates voor documenten of informatiecontainers / - Objecten bibliotheken
5.1.7	1.7	De CDE voor het project vaststellen	Vaststellen welk CDE gebruikt wordt voor communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.	In dit Common Data Environment (CDE) worden informatiecontainers beheerd en gedeeld tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Het CDE ondersteunt versiemanagement en toegangscontrole en maakt waar mogelijk gebruik van open standaarden.
5.1.8	1.8	Het informatieprotocol voor het project vaststellen	Vaststellen van het informatieprotocol	Het informatieprotocol bevat juridische afspraken zoals: verplichtingen m.b.t. het procueren of beheren van informatie, garanties en aansprakelijkheden, intellectueel eigendom, licenties, etc.
	2	Uitnodiging tot inschrijving	Uitnodiging tot inschrijving
5.2.1	2.1	De informatieleveringsspecificatie van de benoemende partij vaststellen	Vaststellen ILS vanuit de opdrachtgever	In de Informatie leveringsspecificatie (ILS) vanuit de opdrachtgever wordt bijvoorbeeld vastgelegd: / - Welke eisen gesteld worden aan de informatie / - Wat de criteria zijn waarop deze informatie wordt beoordeeld en / - Op welke momenten welke informatie moet worden geleverd (mijlpalen).
5.2.2	2.2	Referentie-informatie en gedeelde informatiebronnen verzamelen	Verzamelen informatie die beschikbaar zal worden gemaakt voor opdrachtnemer	De informatie wordt verzameld op basis van de vaststelling in stap 1.6.
5.2.3	2.3	Eisen en evaluatiecriteria voor de inschrijvingen vaststellen	Vaststellen van eisen voor inschrijving.	Men zou bijvoorbeeld kunnen eisen dat de opdrachtnemer bij inschrijving de volgende producten dient op te leveren: / - BIM-uitvoeringsplan / - Mobilisatieplan / - Risicobeoordeling voor de informatielevering.
5.2.4	2.4	Informatie voor de uitnodiging tot inschrijving samenstellen	Samenstellen informatie voor uitnodiging tot inschrijving.	De informatie die wordt gebundeld bevat bijvoorbeeld: de ILS (stap 2.1), informatie die beschikbaar wordt gemaakt voor ON (stap 2.2), inschrijvingseisen (stap 2.3), beschrijvingen van methodes en procedures (stap 1.5) en het informatieprotocol (stap 1.8).
	3	Inschrijving	Inschrijving
5.3.1	3.1	Personen voordragen die de informatiemanagementfunctie op zich nemen	Verdelen van uit te voeren informatiemanagement gerelateerde taken door opdrachtnemer	Voor het project worden bij de hoofdaannemer en onderaannemers de informatiemanagementtaken verdeeld over personen. Bij het toewijzen wordt duidelijk aangegeven wat de taken, bevoegdheden en benodigde competenties zijn van de personen binnen OG of de partij waar aan wordt uitbesteed. Hierbij mag geen belangenverstrengeling ontstaan. / Bijv. een persoon kan worden aangewezen die verantwoordelijk is voor documentmanagement.
5.3.2	3.2	Het BIM-uitvoeringsplan van het opleverteam voorafgaand aan de benoeming vaststellen	Opstellen en vaststellen van het BIM-uitvoeringsplan	Het BIM-uitvoeringsplan bevat bijvoorbeeld: / - Een overzicht van taken voor verschillende personen / - De strategie voor het leveren van informatie / - De samenstelling van de organisatie van de opdrachtnemer (hoofdaannemer en onderaannemers) / - De afspraken over samenwerking tussen partijen en personen en / - Een overzicht van de te gebruiken hardware en software.
5.3.3	3.3	Het vermogen en de capaciteit van elke taakgroep beoordelen	Beoordelen of taakgroep in staat zal zijn om informatie te leveren.	Van elke taakgroep wordt beoordeeld of ze in staat zijn om informatie te leveren die geëist wordt in de ILS. / Hierbij wordt gekeken naar aspecten zoals (1) kennis over informatie productie en management en (2) de beschikbaarheid van de benodigde IT.
5.3.4	3.4	Het vermogen en de capaciteit van het opleverteam vaststellen	Vaststellen dat opdrachtnemer in staat zal zijn om informatie te leveren.	Op basis van de beoordelingen van de taakgroepen wordt vastgesteld dat de organisatie van de opdrachtnemer als geheel de informatie goed en tijdig te leveren.
5.3.5	3.5	Het mobilisatieplan van het opleverteam vaststellen	Opstellen mobilisatieplan m.b.t. beheer en productie van informatie.	Het mobilisatieplan is een plan van aanpak voor de mobilisatie van informatiemanagement ná gunning. / In dit plan kan de aanpak worden opgenomen wat er moet gebeuren voor: / - Het inkopen, implementeren, configureren en testen van software en hardware / - Het testen van processen en doen van proefleveringen en / - Het versterken van kennis binnen het opleverteam door training of het aantrekken van personen.
5.3.6	3.6	Het risicoregister van het opleverteam vaststellen	Opstellen risicoregister m.b.t. informatielevering.	Hierin kunnen bijvoorbeeld risico's worden opgenomen die voortkomen uit het BIM-uitvoeringsplan, informatieprotocol of mobilisatieplan.
5.3.7	3.7	De inschrijving van het opleverteam samenstellen	Samenstellen van de inschrijving.	De inschrijving wordt samengesteld uit de informatie die is opgesteld in de vorige stappen. / Deze bestaat uit: / - Het BIM-uitvoeringsplan / - Een overzicht van de beoordeling van de taakgroepen / - Het mobilisatieplan en / - De risicobeoordeling m.b.t. informatielevering.
	4	Benoeming	Gunning
5.4.1	4.1	Het BIM-uitvoeringsplan van het opleverteam bevestigen	Het BIM-uitvoeringsplan bevestigen.	Het opleverteam controlleert en bevestigt na gunning dat het BIM-uitvoeringsplan nog actueel is, en update stelt dit bij waar van toepassing. Er kunnen tussen inschrijving en gunning veranderingen hebben plaatsgevonden zoals nieuwe versies van software of veranderingen in het personeelsbestand.
5.4.2	4.2	De gedetailleerde matrix van verantwoordelijkheden van het opleverteam vaststellen	Verdelen van gedetaileerde verantwoordelijkheden binnen het opleverteam.	Er wordt een gedetailleerd overzicht gemaakt van wie welke informatie op welk moment moet leveren.
5.4.3	4.3	De informatieleveringsspecificatie van de leidende aangewezen partij vaststellen	Opstellen van de ILS van de hoofdaannemer.	De hoofdaaannemer specificeert per onderaannemer welke informatieleveringen verwacht worden. De inhoud van deze ILS'en is gebaseerd op de ILS van opdrachtgever, aangevuld met eisen van de hoofdaannemer.
5.4.4	4.4	Het plan of de plannen voor de levering van taakspecifieke informatie vaststellen	Opstellen van BIM-uitvoeringsplannen per taakgroep.	Voor elke taakgroep wordt een plan opgesteld waarin beschreven wordt hoe aan de ILS van de hoofdaannemer wordt voldaan. Daarbij wordt ook een taakverdeling binnen de taakgroep en een planning meegenomen. / Bijv. Voor een taakgroep die verantwoordelijk is voor de ''realisatie van wegen'', moet een plan komen waar in vastgelegd is wie welke informatie wanneer gaat leveren.
5.4.5	4.5	Het masterplan voor de levering van informatie vaststellen	Samenstellen en vaststellen van het masterplan voor levering van informatie	De deelplannen voor de verschillende taakgroepen worden op elkaar afgestemd en samengevoegd tot een masterplan voor de levering van informatie. Tijdens het samenstellen worden de deelplannen voor de verschillende taakgroepen goed op elkaar afgestemd.
5.4.6	4.6	De benoemingsdocumenten voor de leidende aangewezen partij voltooien	Voltooien gunningsstukken voor de hoofdaannemer	Na de laatste afstemming en bijstellingen worden de volgende producten opgenomen in de gunningsstukken: / - De ILS van de opdrachtgever / - De toe te passen informatiestandaarden / - Een Informatieprotocol / - Een BIM-uitvoeringsplan en / - Het masterplan voor levering van informatie.
5.4.7	4.7	De benoemingsdocumenten voor de aangewezen partij voltooien	Voltooien contracten voor de onderaannemers	Na de laatste afstemming en bijstellingen worden de ILS van de hoofdaannemer, de toe te passen informatiestandaarden, informatieprotocol, BIM-uitvoeringsplan en het plan voor levering van taakspecifieke informatie opgenomen in de contracten voor elke onderaannemer.
	5	Mobilisatie	Mobilisatie
5.5.1	5.1	Middelen mobiliseren	Middelen mobiliseren o.b.v. mobilisatieplan	Het mobilisatieplan uit stap 3.5 treed nu in werking. De middelen worden beschikbaar gemaakt en de betrokkenen worden op de hoogte gebracht van de inhoud van het project.
5.5.2	5.2	Informatietechnologie mobiliseren	Informatietechnologie mobiliseren o.b.v. mobilisatieplan	Software (o.a. interne CDE van opdrachtnemer) en hardeware worden ingekocht, geimplementeerd, geconfigureerd en getest, zoals beschreven in het mobilisatieplan. De opdrachtnemer verricht intern én extern met de opdrachtgever proefleveringen.
5.5.3	5.3	De methoden en procedures waarmee de informatie voor het project wordt geproduceerd beproeven	Testen van methodes en procedures voor productie van informatie	Hier wordt bijvoorbeeld bekeken of de opdeling van de informatie werkbaar is en worden afspraken gemaakt over de productie van informatie. Ook worden gedeelde informatiebronnen ontwikkeld.
	6	Productie van informatie door samenwerking	Productie van informatie door samenwerking
5.6.1	6.1	De beschikbaarheid van referentie- informatie en gedeelde informatiebronnen controleren	Controleren of informatie beschikbaar is voor elke taakgroep	Er wordt gecontroleerd of elke taakgroep toegang heeft tot de geleverde informatie van de opdrachtgever en de gedeelde informatiebronnen. Als dit niet het geval is dan wordt gezorgd dat deze informatie beschikbaar komt voor de taakgroep.
5.6.2	6.2	Informatie genereren	Genereren informatie van elke taakgroep	Bij de werkzaamheden van de taakgroepen wordt nu informatie gegenereerd. Er wordt gegenereerd wat is afgesproken op de afgesproken manier, waarbij gezorgd wordt dat er geen informatie gegenereerd wordt die onnodig of dubbel is óf die buiten de verantwoordelijkheid van de taakgroep valt. / Tijdens het genereren wordt de informatie afgestemd op die van andere taakgroepen. / Zo wordt bijv. de informatie die zich bevindt in het wegontwerp afgestemd met de informatie van het kabels- en leidingen ontwerp.
5.6.3	6.3	Een kwaliteitsborgingscontrole uitvoeren	Controle informatielevering per taakgroep	Er wordt technisch gecontroleerd of de informatieleveringen per taakgroep voldoen aan de relevante informatiestandaarden. Zo kan men controleren op de indeling, syntax en de meta-informatie van de informatiecontainer.
5.6.4	6.4	Informatie beoordelen en goedkeuren voor delen	Beoordelen en goedkeuren informatie in informatielevering per taakgroep	Er wordt inhoudelijk gecontroleerd of de informatie in de informatielevering voldoet aan de ILS van de hoofdaannemer.
5.6.5	6.5	Beoordeling van het informatiemodel	Beoordeling van de samengevoegde informatie	Er wordt binnen continu gecontroleerd of de samengevoegde informatie van de verschillende taakgroepen voldoet aan de informatie-eisen van de opdrachtgever en het masterplan voor de levering van informatie. / Een voorbeeld van een controle is het uitvoeren van 3D-clash controles tussen deelmodellen.
	7	Levering van het informatiemodel	Levering van het informatiemodel
5.7.1	7.1	Het informatiemodel indienen voor toelating door de leidende aangewezen partij	Verzamelen van de informatieleveringen van de taakgroepen t.b.v. levering	De informatielevering wordt ingediend voor toelating tot het CDE dat binnen de organisatie van de opdrachtnemer wordt gebruikt.
5.7.2	7.2	Het informatiemodel beoordelen en er toelating voor geven	Beoordelen van informatieleveringen van de taakgroepen	De informatie wordt beoordeeld en toegelaten tot het CDE dat wordt gebruikt binnen de organisatie van de opdrachtnemer.
5.7.3	7.3	Het informatiemodel indienen voor aanvaarding door de benoemende partij	Indienen van informatiemodel voor aanvaarding	De informatie wordt geleverd aan de opdrachtgever zodat deze deze kan beoordelen en al dan niet accepteren.
5.7.4	7.4	Het informatiemodel beoordelen en accepteren	Beoordelen en accepteren informatiemodel	De informatielevering wordt gecontroleerd aan de hand van het de ILS van de opdrachtgever, de informatie-eisen en het masterplan voor levering van informatie. Na de beoordeling wordt een informatiemodel geaccepteerd of afgewezen.
	8	Projectafsluiting	Projectafsluiting
5.8.1	8.1	Het projectinformatiemodel archiveren	Archiveren projectinformatiemodel	De informatie uit het projectinformatiemodel wordt zo opgeslagen dat deze bruikbaar is in de beheerfase en in toekomstige projecten kan worden hergebruikt.
5.8.2	8.2	Getrokken lering voor toekomstige projecten vastleggen	Evalueren en lessen trekken voor toekomstige projecten	Het informatiemanagement tijdens het project wordt geëvalueerd en de conclusies worden vastgelegd, zodat hier in volgende projecten van geleerd kan worden.

		Afkortingen